ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2025.ГОДИНУ

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС“, бр. 94/2024), Одлуком о буџету општине Косјерић за 2025. годину («Службени лист општине Косјерић 16/24 од 23. децембра 2024. године) у складу са одредбама Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,  101/11,  93/12,  62/13,  63/13  -  испр.,  108/13,  142/14,  68/15  -  др. закон 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- др. закон,138/2022, 92/2023 и 94/2024 ) и  Упутством  за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма, док се овим  упутством  разрађују  улоге и одговорности у праћењу  и извештавању, као и начин коришћења информација о учинку приликом израде буџета. Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину).Извештај достављају министарству надлежном за послове финансија  односно локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
| Корисник | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 11.937.888,00; 13.372,433,00; 12.242.348,70; 91,5. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ; 8.192.888,00; 7.854.433,00; 6.809.820,66; 86,87. 2101-4001; ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА; 930.000,00; 349.000,00; 348.627,45; 99,9. 2101-4002; ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ; 305.000,00; 281.000,00; 281.000,00; 100. 2101-7070; СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У КОСЈЕРИЋУ; 2.510.000,00; 4.888.000,00; 4.802.900,59; 98,3. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  | Председник општине |
| Опис програма: |  | Кроз овај програм, обезбеђују се средства за неометано, ефикасно и ефективно функционисање Скупштине Косјерић као органа политичког система локалне самоуправе и средства за реализацју три пројекта – пројекат Прослава дана општине и крсне славе, пројекат Прослава бадње вечери и пројекат Спровођење избора у Косјерићу... Образложење спровођења програма у години извештавања:. У току 2025 године одржане су 7 седницa Скупштине. Реаизована су сва три пројекта.. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање скупштине. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност, обезбеђују се средства за неометано, ефикасно и ефективно функционисање Скупштине Косјерић као органа политичког система локалне самоуправе. Надлежности Скупштине Косјерић су утврђене чланом 40. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“ број 3/19).. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. --Скупштина општине Косјерић је у току 2025. године имала 7 седница.. Сва акта на Скупштини су донета поштујући све прописане процедуре и у складу са дефинисаним надлежностим. Првим допунским код Скупштине општине позицијa 1.плате, додаци и накнаде запослених (зараде), на извору 01, повећана је за 274.029,00 динара и позицијa 2. социјални доприноси на терет послодавца повећана је за 41.516,00 динара у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Другим и трећим допунским повећана је позиција 4. накнаде трошкова за запослене за 100.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за превоз запослених. Четвртим допунским позиција 3. социјална давања запосленима смањена је за 105.000,00 динара пошто средства нису коришћена и на основу Решења председника општине о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-85/2025 од 25.12.2025. године, па је дати износ пребачен у ТБР и учитан у СПИРИ, да би се потом дата средства са ТБР пребацила за потребе солидарне помоћи општинског правобраниоца. Позиција 5. посланички додатак повећан је за 231.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за исплате дневнице одборницима за текућу годину. Треба имати у виду да су новоусвојеном одлуком повећане дневнице одборницима са 3.500,00 на 5.000,00 динара. Позиција 7. услуге по уговорусмањене су за 280.000,00 динара пошто комисије дуго нису биле формиране па није било расхода по овом основу.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање локалне скуштине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број седница скупштине. Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - због одржаних избора одржано мање седница скупштине; број; 2024; 9; 9; 7.. Пројекат; 2101-4001; ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис пројекта:; Кроз овај пројекат обезбеђују се средства за редовно одржавање дана општине и крсне славе. Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 7. марта организован је Дан општине и за ту прилику урађене су позивнице, обезбеђен је свечани ручак за госте, подељене награде, и повеље. Такође, организована је Општинска слава 16. јуна (Св.Тројице) и за ту прилику обезбеђено је послужење за госте. Трећим допунским позиција 10. услуге по уговору Решењем председника општине о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-54/2025 од 09.07.2025. године, смањена је за 450.000,00 динара пошто су због уштеда у буџету трошкови организовања Дана општине Косјерић сведени на минимум и више од половине буџетом планираних средстава за ову намену, остала је неискоришћенa па се део преноси у текућу буџетску резерву. Ребалансом су ови трошкови смањениу за још 118.000,00 динара пошто су све обавезе по овом основу измирене. Такође позиција 11. материјал смањена је за 13.000,00 динара пошто су све обавезе по овом основу измирене.. -. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА СЛАВА , ДАН ОПШТИНЕ И ДР. ПРОСЛАВЕ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одсутпања; Број; 2024; 2; 2; 2.. Пројекат; 2101-4002; ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис пројекат:; Кроз овај пројекат обезбеђују се средства за прославу Бадње вечери. Образложење спровођења пројекта у години извештавања: -Пројекат прослава бадње вечери односи се на прославу бадње вечери код цркве у самој вароши Косјерић а организује се сваке године за Бадње вече.У оквиру овог пројекта планирани су трошкови ватромета, трубачи и трошкови за топле напитке. Трећим допунским овај пројекат смањен је за 24.000 динара пошто су остала неутрошена средства.. -. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ГОСТИЈУ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 1000; 1000; 1000.. |

Пројекат

2101-7070	 СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У КОСЈЕРИЋУ

Одговорно лице	 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис пројекта:	Кроз овај пројекат обезбеђују се средства за локалне изборе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: - локални избори у општини Косјерић. су одржани 08. јуна 2025.г. Четвртим допунским овај пројекат на позицији 14. услуге по уговору је повећан за 2.400.000,00 динара да би се исплатиле накнаде чановима изборне комисије по основу достављених решења.

| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ: | 0001 | КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ |  |  |  |  |  |
| Показатељ учинка |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2025.год | Остварена вредност у 2025.год |
| Назив:; ОДРЖАНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одсутпања | Број | 2021 | 1 | 1 | 1 |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздео | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Корисник | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г.; Текући буџет за 2025.г.; Извршење у 2025.г.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 8.656.804,00; 10.977.903,00; 10.774.347,09; 98,1. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА; 8.656.804,00; 10.977.903,00; 10.774.347,09; 98,1. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |
| Програм | 2101 |  | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност : 0002 Функционисање извршних органа |
| Сектор: |  |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  |  | Председник општине |
| Опис програма: |  |  | Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање трошкова рада Председника општине Косјерић како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине. Надлежност Председника је дефинисана члан 66. Статута општине Косјерић (Службени лист број 3/19 од 6. марта 2019. године).. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број седница извршних органа. Коментар: Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ У ТОКУ ГОДИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 58; 45; 45. - Током целе године ова програмска активност одвијала се редовно, без застоја у плаћањима Првим допунским повећане су позиције плате за укупно 359.247 динара а у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Трећим ребалансом субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, повећане су за 2.000.000,00 динара и пребачено на основу Закључка Већа Градској топлани како би се обезбедила средства за нормално функционисање тј.за покриће дуга Градске топлане Косјерић према СрбијаГас-у. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| Корисник | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г.; Текући буџет за 2025.г.; Извршење у 2025.г.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2101; ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 5.143.916,00; 5.047.330,00; 4.704.637,54; 70,4. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА; 5.143.916,00; 5.047.330,00; 4.704.637,54; 70,4. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност; 0002; Функционисање извршних органа. |
| Сектор: |  | Политички систем |
| Одговорно лице |  | Председник општине |
| Опис програма: |  | Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање Општинског Већа општине Косјерић како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине. Надлежност Општинског већа је дефинисана члан 70. Статута општине Косјерић (Службени лист број 3/19 од 6. марта 2019. године). |
|  | Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање Општинског Већа општине Косјерић како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине. Надлежност Општинског већа је дефинисана члан 70. Статута општине Косјерић (Службени лист број 3/19 од 6. марта 2019. године).. |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - До краја 2025. године је одржано 25 седница Општинског већа. Првим допунским повећане су позиције плате за укупно 277.414 динара а у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Трећим допунским смањене су услуге по уговору за 250.000 динара а четвртим допунским смањена су социјална давања запосленима за 100.000 динара. Четвртим допунским на позицији 25. плате на основу Решења председника општине о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-75/2025 од 03.12.2025. године, износ од 31.000.00 динара због вишка планиране масе, пребачен је у ТБР и учитан у СПИРИ а затим новим решењем председника у употреби средстава ТБР тај вишак масе зарада пребачен је на масу зарада општинског правобраниоца за исплату новембарске плате. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање извршних органа. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број седница извршних органа. Коментар: Извор верификације: - ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: - одржано више седница због исказаних потреба за одржавањем истих; број; 2024; 22; 22; 25.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |
| Корисник | 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/проје та; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0602; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 2.609.360,00; 2.986.046,00; 2.938.658,12; 98,4. 004; ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО; 2.609.360,00; 2.986.046,00; 2.938.658,12; 98,4. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице |  | Општински правобранилац |
| Опис програма: |  | Овим програмом се обезбеђује финансирање општинског правобраниоца како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса општине. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Омогућено је редовно финансирање овог програма у 2025. години |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број донетих аката органа и служби града/општине. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; број; 2024; 150; 160; 164. |
| Програмска активност; 0004; Општинско/градско правобранилаштво. Одговорно лице; ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ. Опис програмске активности:; Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање општинског правобраниоца како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса општине.. sedmim. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Редовно су измиривани сви расходи везани за ову програмску активност. Првим допунским повећане су позиције плате за укупно 176.686 динара а у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Трећим допунским повећане су позиције плате за укупно 46.000 динара и прерасподела је извршена са позиције плата Услуге културе. Четврим допунским су повећане за још 30.000 динара и тада је прерасподела је извршена са позиције плата Општинског већа на основу Решења председника општине о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-7/2025 од 03.12.2025. године и на основу Решења председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-77/2025 од 03.12.2025.године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Заштита имовинских права и интереса града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом; број; 2024; 8; 8; 9. Назив:; БРОЈ РЕШЕНИХ ПАРНИЧНИХ И УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом; Број; 2024; 100; 100; 145. Назив:; ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕНТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом; Проценат; 2024; 93; 93; 94.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0101; ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ; 8.300.000,00; 4.700.000,00; 4.629.572,10; 98,5. 0001; ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ; 3.800.000,00; 3.180.000,00; 3.111.572,10; 97,8. 0002; МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ; 4.500.000,00; 1.520.000,00; 1.518.000,00; 99,9. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| Сектор: |  | Пољопривреда и рурални развој |
| Одговорно лице |  | Самостални стручни сарадник за пољопривреду |
| Опис програма: |  | У оквиру овог програма планирано је да се на дотације стрелцима за противградну заштиту обезбедити стручну едукацију пољопривредника са територије општине Косјерић, посета пољопривредним сајмовима, перманентно подизати ниво знања пољопривредника, стручна помоћ приликом аплицирања за подстицајна средства која додељује Министарство за пољопривреду, набавка протирвградних ракета, субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса, развојне и иновативне пројекте у пољопривреди – област сточарство и субвенционисање вештачког осемењавања. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -- У 2024 г исплаћени су посета пољопривредника сајму пољопровреде у Новом Саду у износу у износу од 53.516 динара и, накнаде стрелцима за противградну заштиту у износу 3.058.056.10 динара (месечна накнада стрелцима износила је 12.000,00 динара). Крајем новембра 2025.г расписан је конкурс за вештачко осемењавање и по том основу исплаћено је укупно 1.518.000,00 динара |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Раст производње и стабилност дохотка произвођача. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава. Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 87; 87; 87. |
| Програмска активност; 0001; Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Одговорно лице; Самостални стручни сарадник за пољопривреду. Опис програмске активности:; односе се на дотације стрелцима за противградну заштиту, сајам, стручна предавања, едукације, и набавка противградних ракета. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Другим ребалансом повећане су услуге по уговору за 380.000 динара како би се обезбедила довољна средства за стрелце за противгр.заштиту. Од укупно опредељених 2.750.000,00 динара за ову програмску активност, утрошено је 2.481.219,54 динара за исплату 18 стрелаца за противградну заштиту. Нису набављане противградне ракете пошто су добијене у довољној количини па је ова позиција трећим допунским смањена за 1.000.000 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 45,7; 45,7; 45,7.. Програмска активност; 0002; Мере подршке руралном развоју. Одговорно лице; Самостални стручни сарадник за пољопривреду. Опис програмске активности:; Обезбеђивање одговарајућих мера подршке пољопривредним произвођачима као што су субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса, развојне и иновативне пројекте у пољопривреди – област сточарство и субвенционисање вештачког осемењавања. Ова програмска актинвност на позицији 68. субвенције јавним нефинансијским предзећима и организацијама планирана је у износу 4.500.000,00 динара и односи се на субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса - 2.500.000,00 динара и регресирање вештачког осемењавања – 2.000.000,00 динара.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Пошто се одустало од набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса ова програмска активност је смањена трећим допунским за 2.500.000 динара а затим четвртим допунским за још 480.000 динара..Што се тиче регреса за вештачко осемењавање, по том основу испллаћено је 1.518.000 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење руралног развоја. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - већи број пољоприведника пријавио домаћинства због субвенција државе; број; 2024; 2300; 2300; 2450.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г.; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0401; ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 23.035.000,00; 24.760.199,00; 15.313.111,93; 61,8. 0001; УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 6,300,000; 8,605,000; 6,596,413.37; 76.7. 0004; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА; 3,400,000; 1,100,000; 920,200.00; 83.7. 0005; УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ; 10,335,000; 7,000,000; 5,427,612.16; 77.5. 0401-4001; БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ; 3,000,000; 0; 0.00; 0.0. 0401-7001; ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА; 0,00; 143,199; 0.0. 0401-7002; УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈЕ ПИЈУЧКА ЧЕСМА; 0,00; 7,912,000; 2,368,886.40; 29.9. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Сектор: |  | Заштита животне средине |
| Одговорно лице |  | НАЧЕЛНИК ОУ |
| Опис програма: |  | Овај програм односи се на област одржавања зелених површина, контролу квалитета ваздуха, на трошкове превоза и депоновања отпада у депонију Дубоко Ужице као и на реализацију 3 пројекта и то пројекат Пошумљавање у циљу заштите предеоног диверзитета, Уклањање депоније Пијучка чесма и Бушење истражне бушотине. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Током 2025. године све обавезе по основу све три програмске активности измирију се уредно,према доспелости за плаћање. |  |  |
| Преглед циљних и вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Унапређење заштите природе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат територије под заштитом ИИИ категорије. Коментар: Извор верификације: - Извештај комуналног инспектора остварених Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 78; 78; 78. |
| Програмска активност; 0001; Управљање заштитом животне средине. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност су обезбеђена средства за одржавања зелених површина и за услуге Завода за јавно здравље Ужице - мониторинг ваздуха као и за сузбијање амброзије. Управљање одржавањем зелених површина је делатност која је поверена ЈКП Елан Косјерић, и за сваку годину се посебно потписује Уговор. За контролу квалитета ваздуха задужен је Завод за јавно здравље са којим је потписан Уговор у 2025. год.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -У извештајном периоду уредно плаћане како обавезе из претходне године тако и све обавезе доспеле за плаћање из текуће године а за одржавање зелених површина и контролу квалитета ваздуха у складу са потписаним уговорима. До краја 2025г. КЈП Елан је пренето 5.246.506,89 динара; Заводу за јавно здравље за мониторинг ваздуха пренето је 1.189.939,80 динарa. Специјализоване услуге повећане су за 260.000,00 динара на основу Решења председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-81/2025 од 11.12.2025. године Четвртим допунским специјализоване услуге повећане су поново за 2.045.000 динара да би се укњижили децембарски рачуни до краја текуће године на име одржавања зелених површина. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом. Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 1; 1; 1.. Програмска активност; 0004; Управљање отпадним водама. Одговорно лице; Руководилац Одељења за урбанизам, инфраструктуру.... Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за функционисање ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ на основу годишњег програма коришћења субвенција на коју су сагласност дали оснивачи, на конту 511 зграде и грађевински објекти планирано је 1.800.000,00 динара за потребе изградње и реконструкције секундарне мреже у општини Косјерић у оквиру ЕУ пројекта - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру регионалног предузећа „Скрапеж воде“ и 500.000,00 динара односи на конто 425 текуће поправке и одражавање односи на послове управљања оптадним водама и то у складу са Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2025. годину. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Сваки оснивач ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ дужан да обезбеди 20% средстава за пословање предузећа а према достављеном Посебном програму пословања предузећа за дату годину. У извештајном периоду пренета су средства по Споразуму, који је сваки од оснивача био дужан да уплати. Средства се преносе квартално на основу достављеног захтева а у складу са годишњим програмом предузећа. Општина је уредно пребацила средства за сва 4 квартала али је ЈКП Скрапеж воде на крају 2025. године вратио пренета неутрошена средства од задњег квартала у износу од 113.800,00 динара на буџет општине Косјерић пошто није могао наменски да их утроши. Другим допунским позиција зграде и грађевински објекти смањена је за 1.600.000,00 динара а трећим за још 200.000 динара пошто није било индиција да ће се пројекат уопште почети са конкретном реализацијом. Трећим је скинуто са позиције текуће поправке и одржавање 500.000 динара и пребачено на друге намене.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број интервенција на канализационој мрежи. Коментар: Извор верификације: Извештај ЈКП Скрапеж воде према оснивачима Образложење одступања од циљне вредности: - није још увек започет процес пречишћавања отпадних вода; број; 2024; 0; 0; 0.. Програмска активност; 0005; Управљање комуналним отпадом. Одговорно лице; Руководилац Одељења за урбанизам, инфраструктуру.... Опис програмске активности:; Ова програмска активност односи се на трошкове превоза и депоновања отпада у депонију Дубоко Ужице као и на учешће у капиталу. Управљање комуналним отпадом на територији општине Косјерић је делатност која се обавља преко КЈП Елан, као и преко ЈКП Дубоко (на основу Уговора о одлагању,и начину наплате услуге пријема,третмана и безбедног одлагања комуналног отпада са територије општине Косјерић који је потписан између Општине Косјерић, КЈП Елан и ЈКП Дубоко Ужице. Од маја 2024. године када је избио пожар на депонији „Дубоко“ Ужице, нема превоза отпад из Косјерића за ЈКП Дубоко, већ је потписан уговор са ЈКП Обреновац и сада се у Обреновац одвози отпад. Ова ПА планирана је на позицијијама од 76-80. у износу 10.335.000,00 динара од чега су на конту 421. стални трошкови планирани у износу 7.000.000,00 динара односе се на трошкове превоза и депоновања отпада док је на конту 423. услуге по уговору планирано учешће општине Косјерић (4,03%) у изради Регионалног плана управљања отпадом у износу од 320.000,00 динара, 451 субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана је у износу од 200.000,00 динара, на конту 541 земљиште планирано је 1.815.000,00 динара да би се обезбедила недостајућа средства за покриће дуговања општине Косјерић према граду Ужицу (Ургенција града Ужица веза V број 401-586-21/3 од 10.05.2024) за потребе прибаљања потребног замљишта путем експропријације; док се конто 621 набавка домаће финансијске имовине у износу 1.000.000,00 динара односи на учешће општине Косјерић у финансирању трошкова гашења пожара на депонији Дубоко Ужице. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - У извештајном периоду, уредно су плаћане обавезе за превоз и депоновање комуналног отпада. За превоз комуналног отпада Елану је у 2025г. пребачено 4.078.025,60 динара а ЈКП Обреновац 1.054.796,69 дин. Другим допунским смањене су услуге по уговору за 320.000,00 динара пошто се неће радити Регионални план за депонију Дубоко у наредном периоду због бројних проблема са којима се тренутно суочава депонија, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су смањене за 200.000,00 динара, земљиште је смањено за 1.000.000,00 динара и набавка домаће финансијске имовине за 1.000.000,00 динара. Трећим допунским земљиште је смањено за још 815.000 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 1; 1; 1.. Пројекат; 0401-7002; УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈЕ ПИЈУЧКА ЧЕСМА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Министарство заштите животне средине пренело је општини Косјерић за потребе суфинансирања реализације пројеката Уклањање депоније „Пијучка чесма“ трансфер у износу 6.329.000,00 динара на основу Уговора број 004000401117 од 18.07.2025. године док је обавезно учешће општине Косјерић 1.582.600,00 динара. Укупна средства потребна за реализацију пројекта су 7.912.000,00 динара;. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Започета је реализација пројекта у смислу да је спроведена јавна набавка, изабран извођач радова и започет превоз отпада са депоније. Пренето је до краја 2025. године по основу две ипостављене е-фактуре 2.368.886,40 динара;. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Уклањање отпада са депоније. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Уклоњен отпад да депоније. Коментар: Извор верификације: фактуре превозника Образложење одступања од циљне вредности: - започета реализација пројекта; Број; 2025; 0; 0; 2.. Пројекат; 0401-4001; БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Овај пројекат финансира се средствима из буџета локалне самоуправе ради решавања проблема водоснабдевања дела Дивчибара које припада општини Косјерић. Спроведена је набавка и у октобру 2023.г. потписан уговор са извршиоцем услуга. Истраживања састоје се из више фаза, па је тешко предвидети њихову реализацију.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -- Пројекат Бушење истражне бушотине односи се на потребе решавања проблема водоснабдевања дела Дивчибара који припада општини Косјерић. Пројекат је трећим допунским смањен за 3 милиона динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПРОНАЂЕН ИЗВОР ВОДЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ КАПАЦИТЕТА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ИНВЕСТИТОРА КОЈИМА ЈЕ ДОВЕДЕНА ВОДА ДО ДИВЧИБАРА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - одустало се од реализације пројекта у 2025.г; Број; 2023; 10; 10; 0.. Пројекат; 0401-7001; ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; У питању су неутрошена средства добијена од Министарства заштите животне средине током 2023.године. Пројекат је реализован у 2024. години али је остао један део средстава неутрошен и он се преноси у 2025. годину како би био враћен Министарству;. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Првим допунским отварена је нова позиција 83/1. материјал код Заштита животне средине – пројекат 0401-7001 – ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА, на извору 17 (неутрошена средства трансфера од других нивоа власти), у износу од 143.199,00 динара. У питању су неутрошена средства добијена од Министарства заштите животне средине током 2023.године. Пројекат је реализован у 2024. години али је остао један део средстава неутрошен и он се преноси у 2025. годину како би био враћен Министарству. Због нове платформе СПИРИ, нисмо до краја 2025.г. вратили дати износ средстава.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Набавка садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2024.год; Остварена вредност у 2024.год. Назив:; Број засађених садница. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2023; 60; 60; 60.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2024.god.; Текући буџет за 2024.god.; Извршење у 2024.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0501; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ; 3.500.000,00; 17.494.889,00; 6.602.592.03; 37.7. 0501-7001; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2024; 3.000.000,00; 7.494.889,00; 6.602.592.03; 88.1. 0501-7002; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2025 ГОДИНИ; 500.000,00; 0,00; 0.00; 0. 0501-7003; ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИД.ИЗВОРА У 2025Г. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ; 10.000.000.00; 0.00; 0. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |
| Сектор: |  | Енергетика |
| Одговорно лице |  | Председник општине |
| Опис програма: |  | Овим програмом се обезбеђује енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, унапређење енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - програмом је предвиђена реализација три пројекта енергетске ефикасности. Један се односи на пројекат који је започет у 2024. година а коначна реализација је била у 2025. години други се односи на пројекат у ком је самп потписан уговор са министарством док је реализација планирана у 2026. години. Трећи пројекат се односи искључиво на субвенционисање котлова и добијен је такође од Министарства заштите животне средине и његова реализација је започета у 2025. години. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Смањење потрошње енергије. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025год. Назив:; Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен). Коментар: Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 20; 20; 20. |
| Пројекат; 0501-7001; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2024. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; Од Министарства рударства и енергетике, на основу потписаног Уговора број 400-49/2024 од 16,05,2024 г. , одобрена су средства за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Косјерић у износу 4.500.000,00 динара.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Општина Косјерић је предвидела у буџету за 2025годину своје учешће у износу од 3 милиона динара и расписала је 26. августа 2024. године јавни позив за суфинаснирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић за 2024.годину. Расписан је конкурс и у складу са критеријумима конкурса донета одлука председника о коначној листи крајњих корисника средстава. Средства Министарства пренета су на жиро рачун општине Косјерић у 2025 г.у две транше у укупном износу 4.494.888,97 динара. На крају 2025.г. остало је неутрошено од средстава министарства 597.021,17 динара. Од учешћа општине Косјерић остало је неутрошено 295.275,77 динара. Коначна реализација пројеката планирана је за прву половину 2026.г.;. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВА УПОТРЕБА ЕНЕРГИЈЕ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - била већа заинтересованост за топлотне пумпе и соларне панеле где је ућешће веће; Број; 2024; 50; 48; 48.. Пројекат; 0501-7002; ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2025 ГОДИНИ. Одговорно лице; Председник општине. Опис програмске активности:; Са Министарством рударства и енергетике на крају године потписан је Уговор о суфинансирању мера енерг.ефиксности кућа и станова на територији оптшине Косјерић у 2025.г. али је рализација пројекта предвиђена за 2026.г.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. Са Министарством рударства и енергетике на крају године потписан је Уговор о суфинансирању мера енерг.ефиксности кућа и станова на територији оптшине Косјерић у 2025.г. али је рализација пројекта предвиђена за 2026.г.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Повећање енергетске ефикасности у индивидуалним домаћинствима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Број; 2024; 48; 48; 0.. |

| Пројекат | 0501-7003 | ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИД.ИЗВОРА У 2025Г. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице | Председник општине |  |
| Опис програмске активности: | Министарство заштите животне средине у складу са потписаним уговором, пренело је општини Косјерић за потребе суфинансирања реализације пројеката смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2025. години трансфер у износу 7.500.000,00 динара док је обавезно учешће општине Косјерић 2.500.000,00 динара. |  |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |
| - Пројекат се односи искључиво на субвенционисање котлова. Општина Косјерић расписала је 14. октобра 2025. године јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивид.извора у 2025.години на територији општине Косјерић који је трајао до 12.11.2025. године. Коначна реализација пројекта предвиђена је у 2026. години; |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Повећање енергетске ефикасности у индивидуалним домаћинствима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ КУПИЛИ КОТЛОВЕ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је започет; Број; 2024; 50; 74; 0. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0602; ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 116.695.080,00; 189.592.408,00; 143.941.056,22,46; 75,9. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА; 100.175.080; 124.057.214; 115.855.507,82; 93.4. 0002; ФУНКСИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА; 3.515.000; 2.315.000; 1.849.215,25; 79.9. 0003; СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА; 8.325.000; 7.995.000; 7.873.096,62; 98.5. 0009; ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА; 2.500.000; 4.170; 0,00; 0. 0010; СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА; 300.000; 300.000; 0,00; 0,00. 0602-4001; КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА; 1.700.000; 960.000; 959.748,41; 100. 0602-4002; МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ; 180.000; 1.550.000; 1.096.296,30; 70,7. 0602-4003; МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА; 499.557,00; 477.556,62; 95,6. 0602-5001; САНАЦИЈА ПРЕОСТАЛОГ НЕЗАВРШЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 2024; 2.000.000; 0,00; 0. 0602-5002; РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСКОПСКЕ ДВОРАНЕ И САНИТ.БЛОКА У ЗГРАДИ НАРОДНЕ БИЛИОТЕКЕ - КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ 2024; 24-000.000; 15.433.880,00; 64,3. 0602-5003; ИЗРАДА ПРОЈКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ; 200.000; 0,00; 0. 0602-5004; ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ОТВОРЕНОМ У ПУ ОЛГА ГРБИЋ У КОСЈЕРИЋУ; 10.665.660; 0,00; 0. 0602-5005; САНАЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ПАРК КОСЈЕРИЋ; 3.000.000; 0,00; 0. 0602-5006; ИЗГРАДЊА МОДЕРНОГ ТУРИСТИЧКОГ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА КОСЈЕРИЋ; 11.800.000; 0,00; 0. 0602-7001; ЛАНСИРАМО МАШТУ У СВЕМИР; 245.807; 245.755,20; 100. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| Сектор: |  | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице |  | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
| Опис програма: |  | Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, као и право и способност органа локалне самоуправе, да у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Локална самоуправа обавља послове из своје надлежности као из надлежности Републике Србије која су јој поверена.У оквиру овог програма извршавају се расходи за редован рад и функционисања локалне администрације, Oпштинског правобранилаштва,Месних заједница, планирају се средства за сталну и текућу буџетску резерву која се користе током године као недостајућа средства на неким позицијама, спроводе се програми удружења грађана од општег интереса, помоћ припадницима националних мањина, као и за програме удружења нациналних мањина од општег интереса, финансирање верских заједница. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Редовно функционисање запослених у управи, финансирање материјалних трошкова Општинске управе, рад радника на привремено-повременим пословима, програм Локалне пореске администрације, програм Завода за унапређење пословања - рачуноводство, програм ПС Софт – писарница, електронска писарница, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, дотације, накнаде штета по решењу судова у првом реду од уједа паса луталица и причињене штете од стране истих на домаћим животињама, отклањање последица од елементарних непогода, као и текуће одржавање објеката и опреме; финансирање месних заједница, отплата кредита, коришћење текуће и сталне буџетске резерве, медијске услуге и конкурси за удружења. У оквиру овог програма је реализација 10 пројеката: од тога су два пројекта искључиво финансирана из буџета и то пројекат Медијске услуге и Конкурси за удружења док су остали пројекти финансирана тј . суфинансирана средствима министарства. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0006; СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ РОБ-А. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ИЗРАЂЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА КОЈЕ САДРЖИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ РОБ-А. Коментар: Извор верификације: УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 1; 1; 1. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање локалне самоуправе и градских општина. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност обезбеђена сусредства за редовно функционисање запослених у управи, финансирање материјалних трошкова Општинске управе, рад радника на привремено-повременим пословима, програм Локалне пореске администрације, програм Завода за унапређење пословања - рачуноводство, програм ПС Софт – писарница, електронска писарница, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, дотације, накнаде штета по решењу судова у првом реду од уједа паса луталица и причињене штете од стране истих на домаћим животињама, отклањање последица од елементарних непогода, као и текуће одржавање објеката и опреме. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Првим допунским повећане су позиције плате за укупно 4.144.439 динара а у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године). Другим допунским повећане су социјална давања запосленима за 765.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату три отпремнине по Колективном уговору за запослене а потом се четвртим допунским повећава за још повћава се 769.000,00 динара да би се обезбедила средства за исплату још једне отпремнине за одлазак у пензију и средства за исплату солидарне помоћи за запослене .Трећим допунским на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 003851682 2025 10520 003 000 427 015 од 25.09.2025.године, планирана маса средстава за плате у Одлуци о буџету општине Косјерић за 2025. годину увећана су за 7.107.220,00 динара. Тад су повећане и накнаде трошкова за запослене за 170.000,00 динара а четрвртим допунским за још 177.000 динара како би се обезбедила потребна средства за превоз запослених;услуге по уговору смањене су за 1.200.000 динара. Стални трошкови Решењем председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-52/2025 од 03.07.2025. године након усвојеног другог допунског буџета за 2025. годину ова позиција повећани су за 1.550.000,00 динара и учитана у СПИРИ како би се обезбедила недостајућа средства за плаћање доспелих рачуна за електричну енергију док су трећим допунским повећава за још 2.000.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за струју, грејање, осигурање и провизију. Четвртим допунским стални трошкови су повећани за још 460.000,00 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Функционисање управе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока). Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 68; 68; 64.. Програмска активност; 0002; Функционисање месних заједница. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА. Опис програмске активности:; Опис програмске активности:Кроз ову активност се обезбеђују услови за финансирање целокупних материјалних трошкова и других сталних трошкова 15 месних заједница као и за реконструкцију и одржавање објеката на подручју месних заједница а у складу са њиховим донетим годишњим финансијским плановима и одлукама.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Расходи и издаци месних заједница које су индиректни корисници, извршавају се редовно преко рачуна директног корисника – Општинске управе Косјерић, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректних корисника..Ребалансом стални трошкови код месних заједница повећани су за 300.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за плаћање трошкова електр.енергије за месну заједницу град Косјерић као и довољна средства за плаћање комуналних трошкова код МЗ Варда. Зато што се радови на путевима по селима реализују преко Општинске управе, са дела Развој заједнице, четвртим ребалансом је позиција текућих поправки и одржавања смањена за 500.000 динара. Ребалансаим су смањени материјални трошкови за 1.000.000 динара због мале количине падавина у зимском периоду па није расписивана набавка за гориво за чишћење снега.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво. Извор верификације: - захтеви МЗ Образложење одступања од циљне вредности: - мања број иницијатива; Број; 2024; 3; 3; 1.. Програмска активност; 0003; Сервисирање јавног дуга. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности општина измирује обавезе према банци Поштанска штедионица.У другој половини 2021. године општина је узела кредит код Поштанске штедионицеза финансирање капиталних инвестиционих расхода по основу Уговора о дугорочном кредиту број 232887001 од 02.08.2021. године који је закључен са банка Поштанска штедионица АД Београд на износ од 28.500.000,00 динара.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Расходи по основу ове програмски активности редовно су измириване до краја 2025.године.За обавезе по основу главнице за узети кредит код банке Поштанске штедионице исплаћено је 7.124.999,85 динара,док је за камате исплаћено 748.096,77 динара. Кредит се у потпуности исплаћује 02.08.2026. године. Месечна рата износи 593.749,99 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%. Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - кредит се редовно исплаћује и смањује се удео; проценат; 2024; 2,1; 2,1; 1,5.. Програмска активност; 0009; Текућа буџетска резерва. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Планирана средства за текућу буџетску резерву.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Средства текуће буџетске резерве планирана су буџетом општине Косјерић за 2025. годину у износу од 2.500.000,00 динара. У току 2025. године урађено је седам Решења председника о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву у износу од 11.298.000,00 динара. Значи ТБРпланирана буџетом општине Косјерић за 2025. годину заједно са преусмереним срествимау ТБР укупно износи 13.798.000,00 динара. Урађено је 18 Решења председника о употреби средстава ТБР. На крају 2025. године на текућој буџетској резерви остало је неутрошено свега 4.170,00 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕЊА. Коментар: Извор верификације: - решења председника општине Образложење одступања од циљне вредности: - у потпуности искоришћена; Проценат; 2024; 100; 100; 99.. Програмска активност; 0010; Стална буџетска резерва. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Планиран су срества за сталну буџетску резерву.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Стална буџетска резерва планиран у износу од 300.000 динара није коришћена током извештајног периода.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА. Коментар: Извор верификације: - решења председника општине Образложење одступања од циљне вредности: - није коришћена; Проценат; 2024; 0; 0; 0.. Пројекат; 0602-4001; КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Ова пројекат намењена је за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења по конкурсу.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - зато што је потписан Анекс уговора са удружењима којима су одобрена средства по основу расписаног конкурса за удружења у 2024. години, а по коме ће им одобрена средства бити пренета до краја марта 2025.године. укупан износ одобрених и пренетих средстава у 2025. годину износи 959.748,41 динара;. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА УДРУЖЕЊА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат реализован; Број; 2024; 12; 12; 12.. Пројекат; 0602-4002; МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; Пројекат се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Косјерић и по том основу општина је спровела конкурс. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Трећим допунским позиција услуга по уговору Решењем председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-48/2025 од 03.07.2025. године повећана је за 20.000,00 динара како би се обезбедила недостајућа средства за плаћање стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја по основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2025. години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: конкурс реализован; Број; 2024; 3; 4; 4.. Пројекат; 0602-4003; МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Од Министарства за бригу о селу у 2024год. добијена су средства у износу од 498.252,00 динара за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - - Пројекат је реализован успешно у селу Радановци у општини Косјерић. Пошто приликом реализације пројекта нису утрошена сва добијена средства од Министарства, износ од 22.000,38 динара je враћен Министарству 18.12.2025. године на основу достављене инструкције за повраћај.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0003; ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; УСПЕШНО ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 1; 1; 1.. Пројекат; 0602-7001; ЛАНСИРАМО МАШТУ У СВЕМИР. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; У питању је пројекат добијен од фабрике цемента „Титан“ Косјерић за ПУ Олга Грбић по основу конкурса „Мој Косјерић“ који се реализује преко ОУ по основу Уговора о донацији у износу 245.807,00 динара.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Првим допунским отворене су нове позиција 110/1. материјал у износу 19.679,00 динара и 110/2 машине и опрема у износу 226.128,00 динара код пројекта ЛАНСИРАМО МАШТУ СВЕМИР, на извору 15 (неутрошена средства из ранијих година). У питању су средства у добијена по основу Уговора о донацији од фабрике цемента „Титан“ Косјерић. Укупан износ донације је 245.807,00 динара;. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ДОБИЈЕН ПО ОСНОВУ КОНКУРСА МОЈ КОСЈЕРИЋ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ. Коментар:ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Проценат; 2024; 1; 1; 1.. Пројекат; 0602-5003; ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ У КОСЈЕРИЋУ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Од Министарства културе у 2024 год. добијено је 1.716.960 динара за израду пројектно техничке документације уређења ентеријера улазног хола, биоскопске дворане и санитарног блока библиотеке „Сретен Марић“ Косјерић са потпуном реконструкцијом бине и свих инсталација. Пројекат је реализован. За 2025 годину је планирано да се уради ревизија пројекта.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - За ту намену планирана су средства у износу 200.000 динара а ревизија је плаћена на основу испостављене фактуре у износу 150.000 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2023; 1; 1; 1.. Пројекат; 0602-5001; САНАЦИЈА ПРЕОСТАЛОГ НЕЗАВРШЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 2024. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; У питању су средства добијена од Министарства културе крајем децембра 2024. године у износу од 2.000.000,00 динара за потребе санације дела фасаде на згради Народне библиотеке која је остала неурађена.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. -У питању су средства добијена од Министарства културе крајем децембра 2024. године за потребе санације дела фасаде на згради Народне библиотеке која је остала неурађена. Реализација пројекта према уговору предвиђена је за 2025 годину. Пројекат није реализован до краја 2025.г. већ је на основу Анекса уговора реализација померена за 2026.г.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ФАСАДИ НА ЦЕЛОМ ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; УРАЂЕНА ФАСАДА. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Број; 2024; 0; 0; 0.. Пројекат; 0602-5002; РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСКОПСКЕ ДВОРАНЕ И САНИТАРНОГ БЛОКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ - КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; У питању су средства добијена крајем децембра 2024. године од Министарства културе у износу од 24.000.000,00 динара за наставак радова Култура Косјерићу фаза 2. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - У питању су средства добијена крајем децембра 2024. године од Министарства културе за наставак радова Култура Косјерићу фаза 2 - уређења ентеријера улазног хола, биоскопске дворане и санитарног блока библиотеке Сретен Марић Косјерић са потпуном реконструкцијом бине и свих инсталација. Пројекат је у већој мери реализован током 2025. године. Плаћене су привремене ситуације у укупном износу од 15.433.880,00 динара. Остатак радова биће завршен у првом тромесечју 2026. године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; РЕКОНСТРУИСАНА УНУТРУШЊОСТ ЗГРАДЕ НАРОДНЕ БИБИЛИТОЕКЕ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ЗАВРШЕНИ РАДОВИ КУЛТУРА КОЈСЕРИЋУ – ФАЗА 2. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекта је у већој мери реализован; Број; 2024; 1; 1; 1.. |

| Пројекат |  | 0602-5004 ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ОТВОРЕНОМ У ПУ ОЛГА ГРБИЋ У КОСЈЕРИЋУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговорно лице |  |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Опис програмске активности: |  |  | Министарство државне управе и локалне самоуправе пренело општини Косјерић за пројекат Изградња дечијег игралишта на отвореном у предшколској установи „Олга Грбић“ у Косјерићу трансфер у износу 10.665.660,00 динара на основу Уговора број 002647212 2025 14800 012 002 401 119/10 од 03.06.2025. године. |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Решењем Председника општине број 400-44/2025 од 14.07.2025. године преко измена апропријација без ограничења када извор није 01,отворене су нове позиције на извору 07, позиција 108/5. зграде и грађевински објекти у износу 4.072.860,00 динара, и позиција 108/6 машине и опрема у износу 6.592.800,00 динара на основу Уговора закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и општине Косјерић, број 002647212 2025 14800 012 002 401 119/10 од 03.06.2025. године по коме је општини Косјерић одобрен и пренет на уплатни рачун износ од 10.665.660,00 динара. Трансфер је пренет на буџет општине 11.07.2025. године и крајем године расписана је јавна набавка, изабран извођач а коначна реализација пројекта превиђена је за 2026.г.; |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; УРАЂЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ПОРЕД ПУ КОСЈЕРИЋ. Коментар:ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је започет; Проценат; 2024; 0; 1; 0. |
| Пројекат |  | 0602-5005 САНАЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ПАРК КОСЈЕРИЋ |  |  |
| Одговорно лице |  |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Опис програмске активности: |  |  | Пројекат у износу од 3.000.000,00 динара на основу уговора број 400-19/25 од 18.06. 2025. године потписан је између Министарства туризма и омладине и општине Косјерић. Средства су пребачена на буџет општине Косјерић 18.12.2026.г. |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Пројекат није реализован . Реализација је на основу потписаног Анекса уговора померена за 2026. год |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; УРАЂЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ПАРК КОСЈЕРИЋ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ПАРК КОСЈЕРИЋ. Коментар:ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Проценат; 2024; 0; 1; 0. |
| Пројекат |  | 0602-5006 ИЗГРАДЊА МОДЕРНОГ ТУРИСТИЧКОГ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА КОСЈЕРИЋ |  |  |
| Одговорно лице |  |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Опис програмске активности: |  |  | У питању је пројекат који је добијен од Министарства туризма. Износ од 11.800.000,00 динара, по новопотписаном Анексу уговора 401-00-00099/3/205-03 од 23.12.2025. године, уместо 15.000.000,00 динара на колико је првобитно гласио уговор уплаћен је 25.12.2025.г. на извору 07, на буџет општине Косјерић |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Пројекат није реализован . Реализација је на основу потписаног Анекса уговора померена за 2026. годину |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ИЗГРАЂЕН МОДЕРАН ТУРИСТ.ЦЕНТАР. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ИЗГРАЂЕН ОБЈЕКАТ. Коментар:ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Проценат; 2024; 0; 1; 0. |
| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |  |  |
| Корисник Раздео | 5 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0701; ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА; 28.260.000,00; 40.542.000,00; 32.764.431,86; 80,8. 0002; УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 28.260.000,00; 40.542.000,00; 32.764.431,86; 80,8. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |  |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| Сектор: |  | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |  |  |
| Одговорно лице |  | Руководилац одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове... |  |  |
| Опис програма: |  | Програм треба да омогући несметано одвијање саобраћаја у смислу редовног одржавања путева у општини Косјерић. На основу члана 20. става 12. Закона о локалној самоуправи где се наводи да је надлежност локалне самоуправе да уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу. Законом о путевима су дефинисане мере и начин ревитализације и изградње путне и саобраћајне инфраструктуре. |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Плаћања су вршена уредно на бази испостављених рачуна са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км). Коментар: Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Недостаци у пројектној документацији.; км; 2024; 3; 3; 2. |
| Програмска активност; 0002; Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре. Одговорно лице; Руководилац одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове.... Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за превентиву у саобраћају, израду пројеката, за хоризонталну и вертикалну сигнализацију, чишћење канала и пропуста, кошење банкина и раскресивање косина,решавање одводњавања,крпљење ударних рупа на општинским путевима, крпљење ударних рупа на улицама, профилисање банкина и насипање истих, зимско одржавање, набавку соли, ризле и дизел горива за зимско одржавање, чишћење корита река, завршетак банкина.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - На позицији текућих поправки и одржавања првим допунским на извору 13, додато је 7.700.000,00 динара Затим је Решењем председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-81/2025 од 11.12.2025. године повећана за 1.300.000,00 динара а онда четвртим допунским за још 6.034.000,00 динара и на извору 09 додата су средства у износу 550.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату октобарског рачуна и укњижиле обавезе за новембарски и децембарски рачун за грађевинске радове на општинским путевима и улицама као и како би се укњижиле обавезе за новембарски и децембарски рачун за зимско одржавање. Трећим допунским смањене су специјализоване услуге за 1,5 милиона динара и материјал за 800.000 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 30; 30; 32.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0902; СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА; 45.910.000,00; 66.514.607; 56.707.454,69; 85,1. 0001; ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ; 6.500.000; 6.500.000; 5,744,316.54; 88.4. 0016; ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ; 13.600.000; 19.255.099; 16,773,278.00; 87.1. 0018; ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА; 3.710.000; 4.170.000; 4,122,211.40; 98.9. 0019; ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ; 21.600.000; 32.020.000; 25,398,261.89; 79.3. 0902-4001; ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА; 500.000,00; 500,000; 499,978.86; 100.0. 0902-4002; КУПОВИНА СЕОСКЕ КУЦЕ СА ОКУЦНИЦОМ; 0,00; 1.169.408; 1.169.408; 100.0. 0902-7001; ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕЦЕ; 0,00; 3.000.000; 3.000.000; 100.0. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Социјална заштита |
| Одговорно лице |  | Начелник управе |
| Опис програма: |  | Односи се на финансирање рада ЦСР Косјерић, финансирање рада социјалне заштите помоћ у кући и лични пратилац деце, финансирање дотација Црвеном крсту Косјерић и за финансирање накнада за социјалну заштиту из буџета општине и то студентске стипендије, део превоза ученика, родитељски додатак и смештај ученика у специјализоване школе као и за реализацију пројекта Подршка социо хуманитарним организацијама, куповина сеоске куће са окућницом и пројекта популациона политика |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Све програмске активности у оквиру овог програма редовно се измирију у складу са достављеном документацијом. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање доступности права и услуга социјалне заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 65/35; 65/35; 65/35. |
| Програмска активност; 0016; Дневне услуге у заједници. Одговорно лице; Начелник ОУ. Опис програмске активности:; Намењена је за финансирање рада социјалне заштите и то услуге: помоћ у кући и лични пратилац деце који похађају наставу.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - За услугу лични пратилац детета за школску 2024/2025 годину спроведен је поступак јавне набавке мале вредности и по том основу извршилац посла је Удружење волонтера СОС КОС Косјерић. За услугу помоћ у кући такође је спроведен поступак јавне набавке мале вредности и по том основу извршилац посла је Удружење волонтера СОС КОС Косјерић. Решењем председника општине број 400-45/2025 од 03.07.2025. године, на извору 07, додата су средства у износу 1.255.099,28 динара након усвојеног другог допунског буџета за 2025. годину и учитана у СПИРИ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01. Ради се о трансферу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са којим је општина Косјерић закључила уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 002758311 2025 13400 004 000 000 001/17 од 25.06.2025. године за финансирање услуга социјалне заштите, у складу са Одлуком о правима и услугама из социјалне заштите општине Косјерић. Четвртим допунским повећане су средства на извору 01 за 4.400.000,00 динара да би се исплатиле извршене услуге помоћ у кући и лични пратиоци деце за новембар и укњижила обавеза за децембар. Укупно је извршено из буџета општине за помоћ у кући и личне пратиоце деце, без децембарског рачуна који је само укњижен, 16.773.278 динара у 2025. години.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број социјал.услуга за које се добијају средства из буџета града/општине. Коментар: Извор верификације: УГОВОР Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 2; 2; 2.. Програмска активност; 0018; Подршка реализацији програма Црвеног крста. Одговорно лице; Начелник ОУ. Опис програмске активности:; Ова програмска активност намењена је за финансирање дотација Црвеном крсту Косјерић. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - - Редовно тј месечно се врши финансирање дотација Црвеном крсту. Укупно је пренето 4.122.211,40 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број акција на прикупљању различитих врста помоћи. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања; број; 2024; 4; 4; 4.. Програмска активност; 0019; Подршка деци и породици са децом. Одговорно лице; Начелник ОУ. Опис програмске активности:; Ова програмска активност намењена је за финансирање накнада за социјалну заштиту из буџета општине и то студентске стипендије, део превоза ученика, родитељски додатак, смештај ученика у специјализоване школе и за једнократну помоћ.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Одлука о праву на родитељски додатак којом се уређује правно на родитељски додатак за свако рођено дете као и услов и начин за остваривање овог права, донета је на Скупштини општине Косјерић 31. марта 2015.године. На основу ове Одлуке, Одељење за општу управу и друштвене делатности доноси Решење којим се признаје право на родитељски додатак у износу од 10.000, 20.000 или 30.000,00 динара а у зависности од тога да ли је прво, друго или треће дете. Студенстске стипендије су се исплаћивале на основу Правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију 67-49/2017 од 17. oктобра 2017. и потписаних Уговора о стипендирању са сваким сваким студентом коме је одобрена стипендија. Превоз деце се реализује на основу Одлука о превозу деце и ученика 347-47/2016 од 28. децембра 2016.године и потписаним уговорима са родитељима. Плаћање смештаја ученика у специјализоване школе вршено је на основу Уговора о коришћењу услуга интерната 18/1 од 10.11.2015. године. Са извора 01 буџета општине Косјерић извршено је за накнаде из буџета за децу и породице утрошено је 2.034.276,92 динара, за студенстске стипендије 1.021.724,87 динара, за специјализоване школе 326.115,00 динара, за превоз ученика 21.943.605,10 динара и за једнократну помоћ тј чланарина три плус 72.540 динара Трећим допунским позиција 41 повећана је за 4.200.000,00 динара да би се обезбедила средства за превоз ученика а четвртим допунским за 6.220.000,00 динара како би се укњижиле све обавезе (дуплирана је цена превоза због превоза ученика два пута у току дана, због реконструкције објекта ОШ Мито Игумановић па су доста већи издаци него у 2024.години).. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 150; 150; 150.. Пројекат; 0902-4001; ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:; Ова програмска активност намењена је за финансирање дотација удружењима из области социјалне заштите по конкурсу.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - - У општини Косјерић је 18 новембра 2024.године расписан конкурс за удружења. На основу Одлуке председника општине у децембру 2024г. за 5 удружења из области социјалне заштите су одобрена средства у износу од 499.978,86 динара. Средства нису пренета удружењима до краја 2024. године већ је пренос средстава по уговорима пребачен за 2025.г. и потписани су у складу са тим анекси уговора са удружењима. На основу потписаних анекса у 2025.г овим удружењима су пренета средства.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат реализован; Број; 2024; 5; 5; 5.. Пројекат; 0902-4002; КУПОВИНА СЕОСКЕ КУЦЕ СА ОКУЋНИЦОМ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис пројекта:; Односи се на средства пренета од Министарства за бригу о селу за куповину сеоске куће са окућницом. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Министарства за бригу о селу је пренело општини Косјерић 1.169.408,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом на основу Уговора о додели бесповратних средстава број 001988526 2025 13430 000 000 000 001 од 26.06.2025. године, па је та транша је укључена у конто 733154 у буџет и учитана у СПИРИ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01 на основу решења Председника општине број 401-1/2025 од 03.07.2025. години. Средства су пренета кориснику субвенције из тројног уговора са министарством.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење услова живота и рада у сеоским срединама. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Уговор о додели бесповратних средстава. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 1; 1; 1.. Пројекат; 0902-7001; ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕЦЕ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис пројекта; Министарство за бригу о породици и демографији на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединицама локалне самоуправе у Републици Србији у 2025. години пренело општини Косјерић трансфер у износу 3.000.000 динара.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Другим допунским отварена је нова позиција 39/1. накнаде за социјалну заштиту из буџета код Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-7001-ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕЦЕ, на извору 07 (трансфери од других нивоа власти), у износу од 3.000.000,00 динара зато што је Министарство за бригу о породици и демографији на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединицама локалне самоуправе у Републици Србији у 2025. години пренело општини Косјерић овај трансфер за пројекат Обезбеђивање услуге лични пратилац деце у васпитно образовним установама;. Пројекат је успешно реализован. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Стварање бољих услова за игру и учење деце у дечијем вртићу. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Пренета средства личним пратиоцима преко СОС КОС Косјерић. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2024; 1; 1; 1.. |
| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.04 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 0902; СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА; 6.500.000; 6.500.000; 5,744,316.54; 88.4. 0001; ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ; 6.500.000; 6.500.000; 5,744,316.54; 88.4. Укупно. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Социјална заштита |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ЦСР |
| Опис програма: |  | Односи се на финансирање рада ЦСР Косјерић |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Све програмске активности у оквиру овог програма редовно се измирију у складу са достављеном документацијом. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање доступности права и услуга социјалне заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника. Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - випе је жена корисника социјалних услуга; проценат; 2024; 60/40; 60/40; 65/35. |
| Програмска активност; 0001; Једнократне помоћи и други облици помоћи. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ЦСР. Опис програмске активности:; Односи се на финансирање материјалних трошкова, незапослених породиља, једнократних помоћи. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Из буџета је на основу испостављених захтева пренето ЦСР укупно 5,744,316.54динара и то за: једнократне помоћи пренето је 3.786.664,32динара, за незапослене породиље пренето је 1.027.418 динара а остатак за материјлне трокове центра. Сви захтеви који су испостављени од стране центра, пренети су до краја 2025. године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење заштите сиромашних. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број корисника; број; 2024; 50; 50; 56.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  |  |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.; Текући буџет за 2025; Извршење у 2025; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1101; СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ; 11.610.000,00; 19.201.800,00; 13.382.135,80; 69,7. 0001; ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ; 2.000.000,00; 0,00; 0,00; 0. 0002; СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА; 8.010.000,00; 12.606.000,00; 8.922.606,80; 70,8. 1101-4001; САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ; 1.000.000,00; 0,00; 0,00; 0. 1101-5001; ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА; 600.000,00; 0,00; 0,00; 0. 1101-5002; ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ДОГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА А1, А2 И СПОРТСКЕ ХАЛЕ ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ КОСЈЕРИЋ; 2.994.000,00; 857.781,00; 28,7. 1101-5003; РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ; 3.601.800,00; 3.601.748,00; 100. 1101-5004; УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТР. И ИЗГРАДЊИ ВОДОВ.МРЕЖЕ У КОСЈЕРИЋУ; 0,00; 0,00; 0. о. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |  |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  |  |
| Сектор: |  | Урбанизам и просторно планирање |  |  |
| Одговорно лице |  | Руководилац Одељења |  |  |
| Опис програма: |  | Програмом је планирана рализација 5 пројеата и предвиђена су срества за реализацију две програмске активности. |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |  |
| - До краја 2025. године од планираних 5 пројекта, реализован је у потпуности један и то РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ док су 2 пројекта делимично реализовани тј пројекат РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ и УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТР. И ИЗГРАДЊИ ВОДОВ.МРЕЖЕ У КОСЈЕРИЋУ. Код пројекта изградња водоводне мреже сва плаћања се врше преко надлежног министарства. |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Просторни развој у складу са плановима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом. Коментар: Извор верификације: - Извештај Одељења за урбанизам,изградњу, инспекцијске послове, комун.стамбене и имовинско правне послове Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 89; 89; 89. |
| Програмска активност; 0001; Просторно и урбанистичко планирање. Одговорно лице; Руководилац Одељења. Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности Одлуком о буџету за 2024. годину планирана је израда, измена и допуна планских докумената а према достављеном Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2025 годину. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Услуге по уговору првобитно су планиране у износу од 2.000.000,00 динара а односе се на измену просторног плана детаљне регулације Видик-Дивчибаре и за измену. Ребалансом су смањене услуге по уговору за укупно планирани износ тј. сведене на 0 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Усвојен просторни план града/општине. Коментар: Извор верификације: ОДЛУКА СКУПШТИНЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 1; 1; 1.. Програмска активност; 0002; Спровођење урбанистичких и просторних планова. Одговорно лице; Руководилац Одељења. Опис програмске активности:; ПЛАНИРАНА СУ СР. ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА, КАМАТЕ И СУДСКЕ ТАКСЕ, НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ГЕОД.УСЛУГЕ ГЕОД.АГЕНЦИЈЕ, СР. ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ, СР. ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТЕ И СРЕДСТВА З РЕШАВАЊЕ ИМОВ.ПР.ОДНОСА. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -Од укупно планираног износа у највећој мери код ове ПА финансирано је услуге по уговору 2.737.996,80 динара, геодетске услуге 687.500,00 динара и пројектна документација 5.487.200,00 динара. Првим допунским повећана је позиција зграде и грађевински објекти, на извору 13 у износу 2.500.000,00 динара како би се обезбедила средства за израду пројеката од важности за општину Косјерић и тако обезбедили услови за конкурисање за конкурсе које расписују Министарства;. Другим допунским услуге по уговору повећане су за 1.000.000,00 динара како би се обезбедила средства за израду плана зашите од пожара по налогу републичког инспектора а четвртим допунским повећане су за још 1.176.000,00 динара како би се укњижиле створене обавезе за услугу техничке подршке израде зоонинг планова. Четвртим допунским смањено је земљиште на извору 09, за 550.000,00 динара и прерасподељено на позицију 70.текуће поправке и одржавање.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола). Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 35; 35; 34.. Пројекат; 1101-4001; САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис програмске активности:. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Трећим допунским Санација фекалне канализације Лугови, на извору 01, смањен је за 1.000.000,00 динара пошто због проблема са ликвидношћу буџета није могао да се реализује до крја 2025.године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета живота грађана. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН САНАЦИЈОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ. Коментар: Извор верификације: СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Број; 2024; 30; 100; 100.. Пројекат; 1101-5001; ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА. Одговорно лице; Руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Изградња прве фазе атмосферске канализације Школска башта у складу са програмом Одељења. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат није реализован.. У току године ребалансима је смањена са 600.000,00 динара на 0,00 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета живота грађана. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ. Коментар: Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је започет; Број; 2024; 20; 20; 0.. Пројекат; 1101-5002; ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ДОГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА А1, А2 И СПОРТСКЕ ХАЛЕ ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ КОСЈЕРИЋ. Одговорно лице; ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. Опис пројекта:; Миниситарство за јавна улагања и општина Косјерић у 2025.г. потписали су уговор о доградњи и реконструкцији школских објеката А1,А2 и спортске хале ОШ Мито Игумановић Косјерић. Општина Косјерић је једино дужна да плати трошкове стручног надзора док остали рачуни везани за радове плаћају преко Министарства.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Другим ребалансом отварена је нова позиција 95/1 зграде и грађевински објекти код Становање, урбанизам и просторно планирање – пројекат 1101-5002 Трошкови стручног надзора доградње и реконструкције школских објеката А1,А2 и спортске хале ОШ Мито Игумановић Косјерић, на извору 01 додата су средства у износу 100.000,00 динара, након усвојеног првог допунског за 2025.годину и учитана у СПИРИ и програме за финансије Решењем Председника о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-25/2025 од 08.04.2025. године. На датој позицији 95/1 зграде и грађевински објекти, на извору 01, износ од 100.000,00 динара сада се замењује износом од 2.994.000,00 динара. У претходном периоду спроведен је поступак јавне набавке за услуге стручног надзора доградње и реконструкције школских објеката А1,А2 и спортске хале ОШ Мито Игумановић, и потписан уговор са најповољнијим понуђачем. Према потписаном Уговору о правима и обавезама између Министарства за јавна улагања и општине Косјерић, обавеза општине Косјерић је да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова. Плаћена је једна фактура која је испостављена у децембру 2025.г. у износу 857.781 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; РЕКОНСТРУИСАНА ШКОЛА И СПОРТСКА ХАЛА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је делимично рализован; Број; 2024; 1; 1; 0.. |
| Пројекат |  |  | 1101-5003 | РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ |
| Одговорно лице |  |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Опис пројекта: |  |  | У питању је донација од фабрике цемента Титан Косјерић у износу од 3 милиона динара за потребе реконструкције градског олимпијског базена у Косјерићу и то: замена плочица завршница, замена противклизних плочица, замена плочица на зиду тј. комплетне реконструкције преливног канала, комплетне замене плочица и замена дела плочица на зиду базена као и за фуговање дела базена Пошто је процењена вредност радова са ПДВ-ом 3.600.000,00 динара преостали износ од 600.000,00 динара представља учешће општине Косјерић |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Другим ребалансом отварена је нова позиција 95/2 зграде и грађевински објекти код Становање, урбанизам и просторно планирање – пројекат 1101-5003 РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ, на извору 01 у износу од 600.000,00 динара и на извору 08 (добровољни трансфери од физичких и правних лица) у износу од 3.000.000,00 динара. У питању је донација од фабрике цемента Титан Косјерић у износу од 3 милиона динара за потребе реконструкције градског олимпијског базена у Косјерићу. Пројекат је реализован. |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ЗАМЕЊЕНЕ ПЛОЧИЦЕ НА БАЗЕНУ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је рализован; Број; 2024; 1; 1; 1. |
| Пројекат |  |  | 1101-5004 | УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТР. И ИЗГРАДЊИ ВОДОВ.МРЕЖЕ У КОСЈЕРИЋУ |
| Одговорно лице |  |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |  |
| Опис пројекта: |  |  | Министарство за јавно улагања потписало је Уговор са општином Косјерић за радове на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у Косјерићу. Све трошкове везане за пројекат плаћа Министарство. |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Другим ребалансом отварена је нова позиција 95/3 зграде и грађевински објекти код Становање, урбанизам и просторно планирање – пројекат 1101-5004 УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТР. И ИЗГРАДЊИ ВОДОВ.МРЕЖЕ У КОСЈЕРИЋУ, на извору 01 у износу од 4.692.000,00 динара пошто је општина Косјерић потписала уговор са Министарством за пројекат рекострукције водоводне мреже. Решењем председника о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-46/2025 од 03.07.2025. године средства на пројекту су смањена за 4.692.000,00 динара и преусмерен у текућу буџетску резерву. То је урађено зато што је према члану 1. Уговора о правима и обавезама Министарства за јавна улагања и општине Косјерић у реализацији пројекта реконструкције и изградње водоводне мреже на територији општине Косјерић (број 400-27/2025 од 16.04.2025. године), наведено да су средства за реализацију услуге стручног надзора у износу 4.691.811,24 динара са ПДВ-ом обезбеђена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину на разделу 39 – Министарства за јавна улагања и такође у члану 3. Уговора стоји да је обавеза Министарства, да обезбеди средства за услуге вршења стручног надзора над изрвшењем уговорних обавеза Извођача радова а не општине Косјерић ; |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; УРАЂЕНА ВОДОВОВ.МРЕЖА. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је делимично рализован; Број; 2024; 1; 1; 0. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |  |  |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025; Текући буџет за 2025; Извршење у 2025; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1102; КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 31.460.000,00; 99.493.675,00; 39.670.212,74; 39,9. 0001; УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ; 20.000.000,00; 34.541.846,00; 29.230.759,66; 84,6. 0003; ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ; 10.960.000,00; 12.860.000,00; 10.262.253,08; 79,8. 1102-5001; ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ; 500.000,00; 500.000,00; 177.200,00; 35,4. 1102-5002; РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ; 51.591.829,00; 0,00; 0. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |  |  |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| Сектор: |  | Урбанизам и просторно планирање |  |  |
| Одговорно лице |  | Руководилац одељења |  |  |
| Опис програма: |  | На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи да је надлежност локалне самоуправе да уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, одржавање чистоће уградовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,рекреационих и других јавних површина, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;На основу члана 3. став 1 . Тачка 14. дефинисн је појам делатности зоохигијена и то делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина. Сврха програма је пружање комуналних услуга од значја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета , обима , доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо сндбевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима , јавним бунарима и чесмама. Овајпрограм односи се на плаћање рачуна за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и на пројекат проширење и изградња објеката јавне расвете а планирана је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2025 годину |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Расходи по овом програму се редовно измирују. |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0004; Повећање квалитета комуналне инфраструктуре. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број изграђених објеката комуналне инфраструктуре. Коментар: Извор верификације: - извешта о раду ОУ Косјерић Образложење одступања од циљне вредности: - непотпуна документација; број; 2024; 3; 3; 2. |
| Програмска активност; 0001; Управљање/одржавање јавним осветљењем. Одговорно лице; Руководилац Одељења. Опис програмске активности:; Ова програмска активност односи се на утрошак електричне енергије за јавну расвету и на одржавање јавне расвете.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Потписан је уговор за 2025г. са извођачем радова Процесор електроника Ваљево за одржавање јавне расвете након спроведеног поступка јавне набавке. Благовремено је решена већина поднетих иницијативе грађана везане за замене светиљки након пуцања лампи. Првим допунским код сталних трошкова на извору 13 додат је износ од 3.536.846,00 динара како би се обезбедила средства за повећане трошкове јавне расвете. Другим допунским стални трошкови, на извору 01 повећани су за 8.000.000,00 динара како би се обезбедила средства за јул, август, септембар и октобар због повећаних трошкова јавне расвете. Месечни расходи се крећу у распону од 2.500.000,00 - 3.200.000,00 динара. Четвртим допунским повећани су за још 2.752.000,00 динара како би се се исплатио октобарски рачун и укњижиле обавезе за новембарски рачун за јавну расвету а текуће поправке и одржавање на извору 01, повећане су за 253.000,00 динара како би се укњижиле све обавезе настале до краја 2025г. Од укупно планираних средстава за ову ПА извршено је 26.814.019,66 дин за потребе плаћања трошкова јавне расвете а 2.416.740 дин за потребе одражавања јавне расвете.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватно управљање јавним осветљењем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази). Коментар: Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - већи број светиљки је замењен; број; 2024; 198; 198; 230.. Програмска активност; 0003; Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Одговорно лице; Руководилац одељења. Опис програмске активности:; Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП Елан Косјерић на основу Анекса Уговора који се потписује годишње..Одржавање чистоће на јавним површинама је један од битнијих интереса за грађане општине Косјерић. Степен одржавања хигијене јавних површина указује и на степен свести грађана и челника локалне самоуправе о неопходности заштите животне средине.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Односи се на на чишњење и прање улица и на хумано хватање паса луталица по програму Одсека за путеве, улице и градско-грађевинско земљиште. Расходи се по овом основу редовно измирују поштујући рокове по ЦРФу. Четвртим допунским стални трошкови повећани су за 1.900.000,00 динара како би се укњижиле обавезе за комуналну хигијену за октобарски и новембарски рачун. Укупно је за прање улица извршено 9.865.029,03динара док је за хумано хватање паса луталица исплаћено 397.224,05 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини). Коментар: Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; проценат; 2024; 60; 60; 60.. Пројекат; 1102-5001; ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ. Одговорно лице; Руководилац Одељења. Опис пројекта; Пројекат проширење и изградња објеката јавне расвете ланиран је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2025 годину.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - за овај пројекат планирана су средства у износу од 500.000 динара а од тога је утрошено 290.524,68 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета живота грађана. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТВА ПОКРИВЕН РАСВЕТОМ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Проценат; 2024; 77; 77; 77.. |
| Пројекат |  |  | 1102-5002 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ |
| Одговорно лице |  |  | Руководилац Одељења |  |
| Опис пројекта |  |  | са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре потписан је Уговор о гранту број 002434809 2025 од 2. јуна 2025. године |  |
| Образложење спровођења пројекта у години извештавања: |  |  |  |  |
| - Одлуком о трећем допунском буџету општине Косјерић отварена је нова позиција 98/1. зграде и грађевински објекти код Комуналне делатности – пројекат 1102-5002 Реконструкција јавне расвете на територији општине Косјерић, и на извору 07, додата су средства у износу 51.591.829,00 динара на основу Уговора о гранту број 002434809 2025 од 2. јуна 2025. године који је потписан са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У 2025. г. није започета реализација пројекта зато што је након потписивања уговора урађена нова ревизија пројекта и крајем године припреман је Анекс уговора по ком је увећана вредност пројекта. |  |  |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Побољшање квалитета живота грађана. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ЗАМЕЊЕНЕ ОБИЧНЕ СИЈАЛИЦЕ ЛЕД РАСВЕТОМ. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован; Проценат; 2024; 0; 1; 0. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025; Текући буџет за 2025; Извршење у 2025; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1301; РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ; 15.110.000,00; 18.575.000,00; 16.284.688,18; 87,7. 0001; ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА; 8.680.000,00; 8.680.000,00; 8.539.673,34; 98,4. 0004; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА; 6.430.000,00; 9.898.000,00; 7.745.014,84; 78,3. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| Сектор: |  | Спорт и омладина |
| Одговорно лице |  | Референт за спорт |
| Опис програма: |  | ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - У оквиру овог програма планирана су средства покриће материјалних трошкова у области спорта тј. средства за одржавање спортских хала као и средства потребна за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација; број; 2024; 12; 12; 13. |
| Програмска активност; 0001; Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Одговорно лице; Референт за спорт. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност општина Косјерић настоји да обезбеди боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки општине. У оквиру програма су планирана средства за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. -На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Косјерић у области спорта, који је усвојен на седници Општинског већа 18. јануара 2018. године, Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта именована Решењем Председника општине Косјерић донела је Предлог годишњих програма организација у области спорта општине Косјерић за 2025.годину и доставило Председнику општине а на који је Веће општине Косјерић донело Закључак.. Потписана су Решења и Уговори са са 13 спортских организација. Скоро свим клубовима редовно су пренета сва 4 квартала, изузев Спортском савезу, и УСР Скрапеж којима су пренета три квартала и извршили су повраћај дела средстава од пренетог трећег квартала. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација; број; 2024; 12; 12; 13. Циљ:; 0004; УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРИКУПЉЕНА РОДНА СТАТИСТИКА О СПОРТИСТИМА И СПОРТИСТКИЊАМА. Коментар: Извор верификације: СТАТИСТИКА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 1; 1; 1.. Програмска активност; 0004; Функционисање локалних спортских установа. Одговорно лице; Референт за спорт. Опис програмске активности:; Ова програмска активност односи се на одржавање спортске инфраструктуре.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно су измиривани расходи за материјалне трошкове одржавања спортских објеката. Односи се на позиције буџета од 104 до 107. Другим допунским стални трошкови повећанис су за 700.000,00 динара како би се покрили трошкови грејања за наредна четири и по месеца а услуге по уговору повећане су за 1.144.000,00 динара пошто од априла важи нова цена од 143.000,00 динара за одржавања спортских терена по Уговору који је потписан са КЈП Елан уместо старе цене од 118.800,00 динара Четвртим допунским стални трошкови повећани су за повећани су за 1.087.000,00 динара како би се платио октобарски рачун и укњижиле обавезе за грејање за новембарски и децембарски рачун, услуге по уговору повећане су за 485.000,00 динара и текуће поправке и одржавање, повећава се за 49.000,00 динара како би се укњижиле све обавезе.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђивање услова за рад установа из области сп8орта. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број програма које реализују установе из области спорта. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација; број; 2024; 12; 12; 13.. |

| Буџет: | 2024 | БУЏЕТ 2024 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| КорисникBudgets=Буџети | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.г; Текући буџет за 2025.г; Извршење у 2025.г; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1501; ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ; 2.180.000,00; 2.180.000,00; 2.179.908,00; 100. 0001; УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА; 2.180.000,00; 2.180.000,00; 2.179.908,00; 100. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |
| Сектор: |  | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице |  | Начелни ОУ |
| Опис програма: |  | Програм локалног економског рзвоја има за циљ да створи услове за привредни и друштвени развој локалне заједнице, побољшању квалитета живота грађана, стварања услова за привлачање инвестиција, као и подизању капацитета јавних институција. Реализацијом пројектних активности планираним пројектним буџетом доприноси се остваривању стратешких циљева идентификованих у стратешким докуемнтима.Намењен је за за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице, финансирање ангажованих лица за потребе израде пројеката за конкурисање код Министарстава и других донатора |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Овај програм односи се на плаћање чланарине Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице ради помоћи на разним пројектима како домаћим тако и страним као и иа плаћање запослених у канцеларији за ЛЕР који ради на пројектима. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Побољшање привредног амибјента. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2024.год. Назив:; Број реализованих пројеката уз подршку РРА Златибор. Извор верификације: - билтен НСЗ Косјерић Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одсутшање; број; 2024; 8; 9; 9. |
| Програмска активност; 0001; Унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Одговорно лице; НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице са којом имамо дугогодишњу сарадњу и средства за једног запослених у канцеларији за ЛЕР. Агенција нам помаже приликом конкурисања за пројекте као и приликом израде стратешких докумената и акционих планова.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Ова прогр.активност редовно се измиривала током 2025г.За запослене је исплаћено 1.379.908 динара а за чланарину 800.000 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЛЕР-А Образложење одступања од циљне вредности: - више пројеката реализовано; број; 2024; 8; 9; 9.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1801; ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА; 1.300.000,00; 1.300.000,00; 1.049.824,06; 80,8. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ; 500.000,00; 500.000,00; 290.524,68; 58,1. 0002; МРТВОЗОРСТВО; 800.000,00; 800.000,00; 759.299,38; 94,9. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| Сектор: |  | Здравствена заштита |
| Одговорно лице |  | Директор дома здравља |
| Опис програма: |  | Намењена је за финансирање инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Програм је намењен за финансирање текућег инвестиционаог одржавања дома здравља, за мртвозорство. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Унапређење здравља становништва. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Покривеност становништва примарном здравственом заштитом. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања; проценат; 2024; 99; 99; 99. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање установа примарне здравствене заштите. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА. Опис програмске активности:; Намењена је за финансирање инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић .. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. --За текуће инвестиционо одржавање пребацивала су се средства на основу испостављених захтева од стране Дома здравља Косјерић и редовно су измиривана.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 0,47; 0,47; 0,44.. Програмска активност; 0002; Мртвозорство. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА. Опис програмске активности:; Намењена је за финансирање изласка лекара на терен због поступка утврђивање мртвозорства. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Што се тиче утврђивања мртвозорства општина Косјерић , 6 лекара са којима је потписан уговор је излазило на терен и њима су пребацивана средства на жиро рачун. Расходи за ову програмску активност су редовно измиривани.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0005; Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ. Коментар: Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЛЕКАРИМА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 6; 6; 6.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.01 | ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2003; ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ; 36.590.000,00; 39.680.000,00; 32.757.403,81; 82,5. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА; 36.590.000,00; 39.680.000,00; 32.757.403,81; 82,5. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
| Опис програма: |  | На основу Закона о основном образовању и васпитању, свако лице има право на бесплатно и квалитетно образовање, а основни задатак школе је да омогући образовање и васпитање сваком детету односно ученику, под једнаким условима.. Основни циљ школе је да сваком ученику омогући интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој у складу са његовим узрастом , развојним и потребама и интересовањима. Да би се обезбедила боља доступност и опремљеност школа, на основу Закона о основном образовању и васпитању и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, највећи део новчаних средстава из буџета издваја се за превоз наставника и ученика, као и за опремање школа. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у.. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Обухват деце основним образовањем (разложено према полу). Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 53 М, 54ж; 53 М, 54ж; 52 % дечаци,48 % девојчице. |

| Програмска активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ МИТО ИГУМАНОВИЋ КОСЈЕРИЋ |  |
| Опис програмске активности: | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА |  |
| Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: |  |  |
| - Првим допунским код ОШ Мито Игумановић повећана је апропријација за 1.200.000,00 динара а затим другим допунским за још толико како би се обезбедила потребна средства за израду тј. ревизију пројекта за реконструкцију школске спортске хале. Трећим допунским повећана је за 690.000,00 динара (код конта социјална давања запосленима за 200.000,00 динара, стални трошкови повећавају се за 240.000,00 динара, и специјализоване услуге повећавају се за 250.000,00 динара. Такође се врши прерасподела са конта накнаде за социјалну заштиту из буџета на конто материјал у износу од 170.000,00 динара). |  |  |

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

| Циљ 1: | 0002 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ учинка |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2025.год | Остварена вредност у 2025.год |
| Назив:; Обухват деце основним образовањем ОШ Варда (разложено према полу). Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | број | 2024 | 12 дечака 14 девојчица | 12 дечака 14 девојчица | 13 дечака 14 девојчица |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.02 | ОШ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ ВАРДА |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2003; ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ; 8.486.000,00; 9.486.000,00; 8.374.302,01; 92,07. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА; 8.486.000,00; 9.486.000,00; 8.374.602,01; 92,07. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
| Опис програма: |  | На основу Закона о основном образовању и васпитању, свако лице има право на бесплатно и квалитетно образовање, а основни задатак школе је да омогући образовање и васпитање сваком детету односно ученику, под једнаким условима.. Основни циљ школе је да сваком ученику омогући интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој у складу са његовим узрастом , развојним и потребама и интересовањима. Да би се обезбедила боља доступност и опремљеност школа, на основу Закона о основном образовању и васпитању и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, највећи део новчаних средстава из буџета издваја се за превоз наставника и ученика, као и за опремање школа. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Обухват деце основним образовањем (разложено према полу). Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; број; 2024; 14м 13д; 14м 13д; 14м 13д. |

| Програмска активност | 0001 |
| --- | --- |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |  |
| Опис програм активности: | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА |  |
| Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Другим допунским повећана је за 1.000.000,00 динара да би се обезбедила средства за медицинско лечење и друге помоћи по Колективном уговору у износу од 250.000,00 динара, затим за стручне услуге у износу 150.000,00 динара и за одржавање зграде школе у износу 600.000,00 динара |  |  |

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

| Циљ 1: | 0002 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ учинка |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2025.год | Остварена вредност у 2025.год |
| Назив:; Обухват деце основним образовањем ОШ Варда (разложено према полу). Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | број | 2024 | 10 дечака 12 девојчица | 10 дечака 12 девојчица | 10 дечака 12 девојчица |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.00.03 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2004; СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ; 13.341.000,00; 13.341.000,00; 11.356.513,02; 85,1. 0001; РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА; 13.341.000,00; 13.341.000,00; 11.356.513,02; 85,1. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
| Опис програма: |  | ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА . Овај програм омогућава доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине Косјерић и привреде. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Кроз овај програм предвиђена су средства за финансирање материјалних трошкова средњег образовања на територији општине Косјерић и то за Техничку школу Косјерић. То је једина средња школа у општини. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0002; Унапређење доступности средњег образовања. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: - мањи број деце уписује средњу школу; број; 2024; 105/135; 105/135; 100/115. |
| Програмска активност; 0001; Реализација делатности средњег образовања. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ШКОЛЕ. Опис програмске активности:; ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно је исплаћивана на основу испостављених захтева од стране школе. Током године рађена је само прерасподели унутар постојећих расхода. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0002; Унапређење квалитета образовања у средњим школама. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: - смањио се број ученика; број; 2024; 23; 23; 20.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.01 | ПУ ОЛГА ГРБИЋ |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 2002; ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ; 82.066.352,00; 90.492.747,00; 88.187.986,20; 97,5. 0002; ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА; 82.066.352,00; 90.492.747,00; 88.187.986,20; 97,5. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |
| Сектор: |  | Образовање |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ |
| Опис програма: |  | ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ У ЦИЉУ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА НАЧИН УТВРЂЕН ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА. Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Уставом и Законом којим се уређују основе система образовања и васпитања,ратификованим међународним конвенцијама и Законом о предшколском образовању,полазећи од права детета,развојних,образовних,културних и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста.Делатност предшколског васпитања и образовања је од непосредног друштвеног интереса и подразумева васпитање и образовање деце узраста од 6.месеци до поласка у школу а остварује се као јавна служба.Обавља се у самој установи и у школама све у складу са Законом. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| -Плаћања су вршена редовно на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Подела деце на основу пола је варијабилна јер константно имамо исписивање/уписицање деце.Ако испишемо дечака,не условљава се упис дечака и обрнуто; Проценат; 2024; 8/14; 7/14; 7/15. |
| Програмска активност; 0002; Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ. Опис програмске активности:; Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за зараде запослених и директора у Предшколској установи Олга Грбић Косјерић као и средства за финансирање дела њихових материјалних трошкова. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. ПУ је до краја године пренето 88.187.986,20динара од чега је 84.384.740,30 динара са 01 извора, а 3.803.245,90 динара са извора 07, 08, 16 и 18. Првим допунским позиција 113. плате, додаци и накнаде запослених (зараде), на извору 01, повећана је за 5.149.664,00 динара а позиција 114. социјални доприноси на терет послодавца, на извору 01, повећава се за 780.178,00 динара у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Другим допунским код позиције 118. стални трошкови код средства из осталих извора, на извору 18 додата су средства у износу 3.788,00 динара. У питању су средства од родитељског динара из претходне године, на позиција 119. трошкови путовања на извору 16 (родитељски динар за ваннаставне активности) додат је износ од 148.500,00 динара а на позицији 120. услуге по уговору435.600,00 динара. На трећој седници савета родитеља донета је одлука о извођења једнодневног излета за децу а након избора агенције и изјашњавања родитеља планирана су средства за реализацију истог у износу од 584.100,00 динара и то 435.600 динара за остале опште услуге и 148.500 динара за трошкове службених путовања у земљи. Трећим допунским социјална давања запосленима, повећана су за 900.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију и солидарне помоћи у случају смрти члана породице запосленог као и солидарне помоћи за рођење детета, стални трошкови повећани су за 44.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за плаћање рачуна за комуналне услуге, на извору 07, повећава се за 562.000,00 динара а односи се на трансфер Републике за припремни предшколски програм док се на извору 16 смањује се за 3.633,00 динара а односи се на средства од родитељског динара пошто је на састанку Савета родитеља донета одлука да се изврши прерасподела средстава са сталних трошкова на материјал. Четвртим допуским извршена је само прераподела, није повећаван укупан опредељен износ за ПУ.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП). Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Подела деце на основу пола је варијабилна јер константно имамо исписивање/уписивање деце.Ако исписујемо дечака условњава се упис дечака и обратно; број; 2024; 08 ж.пол ,14 м.пол; 07 ж.пол,15 м.пол; 07 ж.пол,15 м.пол.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| КорисникBudgets=Буџети | 5.02 | НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1201; РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА; 14.946.228,00; 15.660.684,00; 14.517.668,56; 92,7. 0001; ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ; 14.736.728,00; 15.450.684,00; 14.429.152,80; 93,4. 1201-4001; ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА; 71.000,00; 71.000,00; 70.515,76; 99,3. 1201-4002; МЕСЕЦ КЊИГЕ; 18.000,00; 18.000,00; 0,00; 0. 1201-7001; КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА; 46.000,00; 46.000,00; 18.000,00; 39,1. 1201-7002; ВЕСЕЛИ ВАСКРС; 35.000,00; 35.000,00; 0,00; 0. 1201-7003; ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА; 40.000,00; 40.000,00; 0,00; 0. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |
| Сектор: |  | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
| Опис програма: |  | Финансирање Народне библиотеке кроз финансирање зарада директора и 4 запослена радника (6 при крају године) као и финансирање дела материјалних трошкова и реализација 5 пројеката. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Редовно се измиривани сви расходи везани за овој програм. Услед адаптације и санације приземног дела објекта Народне библиотеке "Сретен Марић" Косјерић: галерије хола, велике сале са бином... нису могли да се реализују пројекте чије је одржавање везано за наведене просторе, као што су пројекти: Весели Васкрс, Месец књиге и Заједнички летњи и зимски програм читања. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Подстицање развоја културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури. Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - више програмо организовано; број; 2024; 9; 9; 12. Назив:; Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - приближан број посетилаца; број; 2024; М540 Ж560; М540 Ж560; М650 Ж5700. |
| Програмска активност; 0001; Функционисање локалних установа културе. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ. Опис програмске активности:; ФУНКИОНИСАЊЕ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Првим допунским позиција плате, додаци и накнаде запослених (зараде) повећане су за 554.074,00 динара и позиција социјална давања запосленима повећана је за 83.942,00 динара у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. позиција плате, додаци и накнаде запослених (зараде) повећана је за 53.440,00 динара и учитана у СПИРИ на основу Решења председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-76/2025 од 03.12.2025. године, и на основу добијене сагласности Министарства финансија број 003851682 2025 10520 003 000 427 015 од 02. децембра 2025. године за потребе исплате новембарске плате пошто је повећана минимална зарада за запослене. Трећим допунским отварена је нова позиција 127/1. награде запосленима и остали посебни расходи, на извору 01, у износу од 162.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату јубиларне награде по колективном уговору за запослене, стални трошкови, на извору 01, повећани су за 450.000,00 динара да би се обезбедила потребна средства за трошкове платног промета, струју, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкове осигурања; и трошкови путовања, на извору 04 (средства из сопствених извора), смањени су за 25.000,00 динара и додата су средства на извору 09 (примања од продаје нефинансијске имовине) у износу 25.000,00 динара.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Обезбеђење редовног функционисања установа културе. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - један запослени је на породиљском; Број; 2024; 6; 5; 5.. Пројекат; 1201-4001; ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ. Опис пројекта:; ФОРМИРАЊЕ ТИМА, ОРГАНИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА, РЕАЛИЗАЦИЈА И НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат је реализован и расходи по овом основу износе 70.515,76 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ОПШТИНА УЧЕСНИКА ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2024; 10; 10; 10.. Пројекат; 1201-4002; МЕСЕЦ КЊИГЕ. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ. Опис пројекта:; Отварање ликовно-литерарног конкурса, посета предшколаца и ђака првака Библиотеци, акција бесплатног учлањења истих, гост-песник ангажовање извођача. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат није реализован услед радова у унутрашњости библиотеке.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Проширење делатности установе културе на сеоска подручја. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2024; 4; 4; 0.. Пројекат; 1201-7001; КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ. Опис програмске активности:; Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Креативна радионица у ком двадесеторо деце у просторијама библиотеке слика, прави предмете, организује изложбе је реализована.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОДРШКА ВАНИСТИТУЦИОНАЛНИМ СТВАРАОЦИМА. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ УЧЕСНИКА. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован; Број; 2024; 20; 20; 20.. Пројекат; 1201-7002; ВЕСЕЛИ ВАСКРС. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ. Опис програмске активности:; Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат није реализован услед радова у унутрашњости библиотеке.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Јачање свести о заједници-укључивање локалних потенцијала: волонтери, удружења, привредници, грађани. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован због радова у библиотеци; Број; 2024; 200; 200; 0.. Пројекат; 1201-7003; ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА. Одговорно лице; ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ. Опис програмске активности:; Летњи и зимски програм читања окупља децу млађег узраста у библиотеци током летњег и зимског распуста где кроз радионице развијају своје читалачке навике, првенствено у оквиру свог слободног времена.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат није реализован услед радова у унутрашњости библиотеке.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Унапређење улоге и места библиотеке у локалној заједници. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНЕ ДЕЦЕ. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован услед радова; Проценат; 2024; м5%з5%; м5%з5%; 0.. |

| Буџет: | 2025 | БУЏЕТ 2025 |
| --- | --- | --- |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| Корисник | 5.03 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:. Шифра програма; Шифра програмске активности/пројекта; Назив програма / програмске активности / пројекта; Усвојен буџет за 2025.god.; Текући буџет за 2025.god.; Извршење у 2025.god.; Проценат извршења у односу на текући буџет. 1502; РАЗВОЈ ТУРИЗМА; 11.624.500,00; 9.813.906,00; 7.647.528,89; 77,9. 0001; УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА; 7.157.500,00; 7.876.906,00; 7.116.959,39; 90,4. 0002; ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ; 100.000,00; 60.000,00; 0,00; 0. 1502-4001; ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ; 940.000,00; 840.000,00; 430.569,50; 51,3. 1502-4002; ДАНИ ПЕТРА ЛАЗИЋА; 100.000,00; 100.000,00; 100.000,00; 100,00. 1502-7001; ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ; 3.327.000,00; 897.000,00; 0,00; 0. |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |  |  |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Сектор: |  | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице |  | ДИРЕКТОР ТОК |
| Опис програма: |  | У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање зарада радника и директора у Туристичкој организацији Косјерић, као и за финансирање њихових материјалних трошкова, средства за промоцију туристичке понуде Косјерића на сајмовима и то кроз израду брошура, пропаганданога материјала, уопште штампаног материјала као и средства за реализацију 3 пројекта. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  |  |
| - Спровођење програма у складу са планом и програмом рада за 2025. годину и финансијским планом. До краја 2025.године редовно су измиривани материјлни трошкови ТО. |  |  |
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:. Циљ 1:; 0001; Повећање прихода од туризма. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Пораст прихода од боравишне таксе. Извор верификације: -ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - мањи пораст прихода; проценат; 2024; 5; 5; 7. |
| Програмска активност; 0001; Управљање развојем туризма. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ТОК. Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање зарада радника и директора у Туристичкој организацији Косјерић, као и за финансирање њихових материјалних трошкова.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - Редовно су измиривани сви захтеви Туристичке организације током 2025. године. Првим допунским позиција 147. плате, додаци и накнаде запослених (зараде) на извору 01, повећана је за 338.263,00 динара а позиција 148. социјална давања запосленима, на извору 01, повећана је за 51.248,00 динара у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину ("Службени гласник РС", бр. 94/2024) у 2025. години запосленима и функционерима у државним органима, јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и функционерима у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе плате ће се повећати за 8% почев од плате за јануар 2025. године док запосленима у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високог образовања и ученичког и студентског стандарда плате ће се повећати за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Другим допунским отварена је нова позиција 156/1. машине и опрема, на извору 01, у износу од 100.000,00 динара како би се обезбедила средства за куповину опреме за сликање. Позиције плата на извору 01, повећане су за 136.895,00 динара и учитане у СПИРИ на основу Решења председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-76/2025 од 03.12.2025. године, и на основу добијене сагласности Министарства финансија број 003851682 2025 10520 003 000 427 015 од 02. децембра 2025. године.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака0. Циљ:; 0001; Повећање квалитета туристичке понуде и услуге. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план. Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; проценат; 2024; 55; 55; 57.. Програмска активност; 0002; Промоција туристичке понуде. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ТОК. Опис програмске активности:; У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за промоцију туристичке понуде Косјерића на сајмовима и то кроз израду брошура, пропаганданога материјала, уопште штампаног материјала.. Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:. - У оквиру ове програмске активности није одштампано ништа од промотивног материјала. Зато је извршење 0,00 динара. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине. Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: - није рализовано неколико догађаја на којима ТО учествује; број; 2024; 5; 5; 2.. Пројекат; 1502-4001; ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ. Опис програмске активности:; УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - За овај пројекат утрошено је 430.569,50 динара . Другим допунским услуге по уговору код пројекат 1502-4001 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ , на извору 01, смањене су за 100.000,00 динара и ова средства се прерасподељена на новоотворену позицију 156/1 машине и опрема. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОВЕЋАН БРОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОСЕТА У КОСЈЕРИЋ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; ОСТВАРЕН БРОЈ НОЋЕЊА. Извор верификације: СТАТИСТИКА Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање; Број; 2024; 155; 155; 140.. Пројекат; 1502-4002; ДАНИ ПЕТРА ЛАЗИЋА. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ. Опис програмске активности:; тродневна манифестација у току које се организују књижевне вечери, изложбе, концерти итд. у знак сећања на Петра Лазића познатог сатиричара, и једног од аутора „Индексовог радио позоришта“, иначе рођеног у Косјерићу.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат је успешно релаизован.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; Организација фестивала и промоција културе Косјерског краја. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ И ИЗЛОЖБИ. Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат успешно реализован и нема одступања; Број; 2024; 5; 5; 5.. Пројекат; 1502-7001; ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ. Одговорно лице; ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ. Опис програмске активности:; ЧОБАНСКИ ДАНИ ОРГАНИЗУЈУ СЕ РАДИ НЕГОВАЊА ПОДСТИЦА А, УНАПРЕЂЕЊА И ПРОМОЦИЈЕ ИЗВОРНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА С ЈЕДНЕ СТРАНЕ И УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТ.ПОНУДЕ ОПШТИНЕ СА ДРУГЕ СТРАНЕ.. Образложење спровођења пројекта у години извештавања:. - Пројекат није реализован. Решењем председника о преусмеравању средстава у текућу буџетску резерву број 400-63/2025 од 08.09.2025 смањена је за позиција услуге по уговору у износу 2.430.000,00 динара и ова средства су преусмерена у текућу буџетску резерву зато што је на седници 16.07.2025. године донета од стране Организационог одбора туристичке манифестације 44. „Чобански дани“ ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 44. „ЧОБАНСКИ ДАНИ“ на основу члана 8. Став 1 тачка 5) Одлуке о туристичкој манифестацији „Чобански дани“ Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 2/20) и Решења о именовању Организационог одбора (број: 332-11/2024 од 20.03.2024.године)“.. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:. Циљ:; 0001; ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ УЧЕШЋЕ У ПРОИЗВ.ХРАНЕ И ДР.ТРАДИЦ.ПР. ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ. Показатељ учинка; Јединица мере; Базна година; Базна вредност; Циљана вредност у 2025.год; Остварена вредност у 2025.год. Назив:; БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ХРАНЕ И ПИЋА. Извор верификације: СТАТИСТИКА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања; Број; 2024; 22; 22; 22.. |

У Косјерићу, 30.04.2026. године

Руководилац одељења	            Председник општине

Мирјана Веселиновић 	Жарко Ђокић